## cronoprogramma 2016
ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) DEL COMUNE DI GENOVA
TRIENNIO 2017-2019. REVISIONE 2017
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' COLLEGATE AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 - 2019
| 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01
1) Documento RPCT di linee guida su reportistica ed eventuale adeguamento misure
2) Produzione reportistica sullo stato di avanzamento per l'attuazione delle misure da parte delle Direzioni - prima fase
2 bis) Produzione reportistica sullo stato di avanzamento per l'attuazione delle misure da parte delle Direzioni - seconda fase | bar: 2017-07-01 to 2017-12-01
3) Implementazione analisi rischio su Governo del territorio e procedimenti Aree C, D, E connessi da parte della Direzione competente
4) Implementazione analisi rischio su gestione entrate, spese patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso | bar: 2017-07-01 to 2017-11-01
5) Analisi e proposte di soluzioni da parte dei Dirigenti per eliminazione di anomalie emerse in sede di monitoraggio dei tempi procedimentali - prima fase
5 bis) Analisi e proposte di soluzioni da parte dei Dirigenti per eliminazione di anomalie emerse in sede di monitoraggio dei tempi procedimentali - seconda fase | bar: 2017-07-01 to 2017-12-01
6) Analisi e proposte da parte delle Direzioni competenti sui processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici (v. PNA 2016) | bar: 2017-07-01 to 2017-09-01
7) Revisione sistema di verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ed adeguamento a linee guida ANAC 2016
8) Programmazione rotazione del personale su settori previsti dal PTPCT e sua attuazione | bar: 2017-07-01 to 2017-11-01
9) Formazione prevista dal PTPCT | bar: 2017-07-01 to 2017-12-01
10) Adempimento obblighi di pubblicazione in base alla Tabella allegata alla Sezione Trasparenza secondo la tempistica e le responsabilità ivi contemplate | bar: 2017-07-01 to 2017-12-01
11) Definizione sistema "valutazione rischio frode" su progetto PON METRO, tenuto conto delle indicazioni a livello centrale.
12) Diffusione, anche tramite formazione ad hoc, di documento illustrativo in materia di diritti e doveri dei civici dipendenti (Codice di comportamento) | bar: 2017-07-01 to 2017-09-01